УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра ПОИТ

Отчет по лабораторной работе №6

по предмету «Математическое программирование»

Выполнил:

Бражалович А.И.

гр. 351004

Проверил:

Петюкевич Н.С.

Минск 2025

3 Вариант

Задание 1

Проект представлен сетевым графиком. Для каждой работы известна ее продолжительность tij и минимально возможное время выполнения dij. Пусть задан срок выполнения проекта t0, а расчетное tкр > t0. Продолжительность выполнения работы (i,j) линейно зависит от суммы дополнительно вложенных средств хij и выражается соотношением: t’ ij = tij - kijxij. Технологические коэффициенты kij известны. Требуется найти:

1) критический путь, ранние и поздние сроки начала и окончания работ, резервы времени, построить сетевой график

2) построить линейный график (график Ганта)

3) такие t н ij, to ij, xij, чтобы:

∙ срок выполнения всего комплекса работ не превышал заданной величины t0;

∙ суммарное количество дополнительно вложенных средств было минимальным;

∙ продолжительность выполнения каждой работы t’ ij была не меньше заданной величины dij.

4) по найденным данным найти новый критический путь, ранние и поздние сроки начала и окончания работ, резервы времени, построить сетевой график

5) построить линейный график

6) сделать выводы.

Решение

1)

tp1 = 0

tp2 = 0 + 6 = 6

tp3 = 0 + 13 = 13

tp4 = max(0 + 20, 6 + 9, 13 + 16) = 29

tp5 = max(6 + 14, 29 + 10) = 39

tp6 = max(39 + 13, 29 + 17, 13 + 15) = 52

tп6 = 52

tп5 = 52 - 13 = 39

tп4 = MIN(52 - 17, 39 - 10) = 29

tп3 = min(52 - 15, 29 - 16) = 13

tп2 = MIN(39 - 14, 29 - 9) = 21

tп1 = MIN(20 - 6, 29 - 20, 13 - 13) = 0

R1 = 0 - 0 = 0

R2 = 20 - 6 = 14

R3 = 13 - 13 = 0

R4 = 29 - 29 = 0

R5 = 39 - 39 = 0

R6 = 52 - 52 = 0

Критический путь – путь который определяет минимальное время, необходимое для выполнения всего комплекса работ проекта, самый длинный путь от начального до конечного события на сетевом графике.

Lкрит = {1 - 3 - 4 - 5 - 6}

| (i, j) | tрн | tро | tпо | tпн | Rп | Rсв | R' | R'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1, 2) | 0 | 6 | 20 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| (1, 3) | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1, 4) | 0 | 20 | 29 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| (2, 4) | 6 | 15 | 29 | 20 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| (2, 5) | 6 | 20 | 39 | 25 | 19 | 5 | 5 | 19 |
| (3, 4) | 13 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3, 6) | 13 | 28 | 52 | 47 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| (4, 5) | 29 | 39 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4, 6) | 29 | 46 | 52 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| (5, 6) | 39 | 52 | 52 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2)

3)

Мат. модель

F = х12 + х13 + х14 + x24 + x25 + х34 + х36 + х45 + х46 + х56 -> min

а) срок выполнения проекта не должен превышать t0 = 40:

t36 <= 40

t46 <= 40

t56 <= 40

б) продолжительность выполнения каждой работы должна быть не меньше минимально возможного времени:

tо12 - tн12 >= 5

tо13 - tн13 >= 10

tо14 - tн14 >= 16

tо24 - tн24 >= 7

tо25 - tн25 >= 11

tо34 - tн34 >= 13

tо36 - tн36 >= 12

tо45 - tн45 >= 7

tо46 - tн46 >= 15

tо56 - tн56 >= 9

в) зависимость продолжительности работ от вложенных средств:

tо12 - tн12 = 6 - 0,05*x12

tо13 - tн13 = 13 - 0,25*x13

tо14 - tн14 = 20 - 0,3*x14

tо24 - tн24 = 9 - 0,07*x24

tо25 - tн25 = 14 - 0,15*x25

tо34 - tн34 = 16 - 0,1*x34

tо36 - tн36 = 15 - 0,05*x36

tо45 - tн45 = 10 - 0,03*x45

tо46 - tн46 = 17 - 0,14*x46

tо56 - tн56 = 13 - 0,5*x56

г) время начала выполнения каждой работы должно быть не меньше времени окончания непосредственно предшествующей ей работы

д) условие неотрицательности неизвестных:

4)

Lкрит1 = {1 - 3 - 4 - 5 - 6}

Lкрит2 = {1 - 3 - 4 - 6}

| (i, j) | tрн | tро | tпн | tпо | Rп | Rсв | R' | R'' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1, 2) | 0 | 6 | 8 | 14 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| (1, 3) | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1, 4) | 0 | 20 | 3 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| (2, 4) | 6 | 15 | 14 | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| (2, 5) | 6 | 20 | 16 | 30 | 10 | 2 | 2 | 10 |
| (3, 4) | 10 | 23 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3, 6) | 10 | 25 | 25 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| (4, 5) | 23 | 30 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4, 6) | 23 | 40 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5, 6) | 30 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5)

6)

Для завершения проекта в установленный срок t0=40 необходимо дополнительно 150 д.е.. Распределение средств будет следующим: 12 денежных единиц пойдут на работу (1,3), 30 денежных единиц — на работу (3,4), 100 денежных единиц — на работу (4,5), 8 денежных единиц — на работу (5,6). Это позволит сократить продолжительность работы (1,3) на 3 дня, работы (3,4) на 2 дня, работы (4,5) на 3 дня и работы (5,6) на 3 день.

Задание 2

Продолжительность tij и минимально возможное время выполнения dij. Для сокращения срока реализации проекта выделено В ден.ед. Вложение дополнительных средств хij в работу (i,j) сокращает время ее выполнения до t’ ij = tij - kijxij. Технологические коэффициенты kij известны. Требуется найти такие t н ij, to ij, xij, чтобы:

∙ время выполнения всего комплекса работ было минимальным;

∙ количество используемых дополнительных средств не превышало B ден. ед.;

∙ продолжительность выполнения каждой работы была не меньше заданной величины dij.

Решение

Lкрит1 = {1 - 2 - 3 - 4 - 5}

Изначально проект может быть выполнен за 40 ед.

Чтобы однозначно записать целевую функцию, добавляем на сетевом графике фиктивную работу (5, 6)

Мат. модель

tкр = tо56 (min) .

а) сумма вложенных средств не должна превышать их наличного количества

х12 + х13 + х14 + х23 + х34 + х35 + х45 <= 47;

б) продолжительность выполнения каждой работы должна быть не меньше минимально возможного времени

tо12 - tн12 >= 12

tо13 - tн13 >= 5

tо14 - tн14 >= 4

tо23 - tн23 >= 3

tо34 - tн34 >= 10

tо35 - tн35 >= 8

tо45 - tн45 >= 4

tо56 - tн56 = 0;

в) зависимость продолжительности работ от вложенных средств

tо12 - tн12 = 15 - 0,25*x12

tо13 - tн13 = 8 - 0,2*x13

tо14 - tн14 = 7 - 0,15*x14

tо23 - tн23 = 5 - 0,1*x23

tо34 - tн34 = 13 - 0,3*x34

tо35 - tн35 = 11 - 0,4*x35

tо45 - tн45 = 7 - 0,2*x45

г) время начала выполнения каждой работы должно быть не меньше времени окончания непосредственно предшествующей ей работы

д) условие неотрицательности ынеизвестных:

Lкрит1 = {1 - 2 - 3 - 4 - 5}

При дополнительной вложении 47 д.е. проект сможет быть завершен за 30 единиц времени. Распределение средств будет следующим: 12 денежных единиц направляется на работу (1,2), 10 единиц — на работу (2,3), 10 единиц — на работу (3,4), 15 единиц — на работу (4,5). В результате, сокращение общего времени реализации проекта составит 10 единиц.